PLANO ESTRATÉGICO 2026–2030

Sport Track

→

MIR.AI

Documento Diretivo · v1.0

A bíblia · O norte · O cronograma

Confidencial · Maio 2026 · Rafael Plastina

INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA E PROPRIETÁRIA EM MARKETING ESPORTIVO

CAPÍTULO 0

Sumário Executivo

Este documento define a transição estratégica da Sport Track para a MIR.AI Holding entre 2026 e 2030, organizada em 12 capítulos consolidando 26 anos de experiência de Rafael Plastina e 19 anos de pesquisa proprietária (16 mil+ entrevistas · 7 ondas · 100+ marcas mapeadas) sobre o consumidor esportivo brasileiro.

A pesquisa é nossa matéria-prima, nosso tesouro a lapidar para gerar índices científicos que se tornem padrão de mercado e decisivos na tomada de decisão de nossos clientes.

A Tese em 4 Movimentos

- 01. Sport Track 2.0 (jun/2026) — repaginação pública com nova narrativa: 3 Eras · Trinca Sagrada · Tesouro a Lapidar · 4 Camadas · Cruzamentos · 7 Índices · Full Service. Site novo, novos templates, plano editorial ativo, pricing em mercado.

- 02. Tese MIR.AI privada (jun–ago/2026) — deck institucional pra investidores e sócios potenciais. Sport Track como primeira divisão da futura holding MIR.AI.

- 03. Construção MIR.AI (Q3 2026) — domínio, INPI, holding constituída, identidade visual, brand book, rodada com sócios investidores.

- 04. Lançamento Público MIR.AI (Q4 2026) — Sport Track passa a ser oficialmente “MIR.AI · Sport Track Division”. Comunicado público, eventual anúncio de sócios.

O Que Está em Jogo

Meta financeira 2026: R$ 2,5 milhões (mantida, ainda que desafiadora). Horizonte estratégico até 2030: tornar os índices Sport Track (SOV · SOC · IRP · STOS · BFI · 6 Leituras) padrão de mercado e construir a primeira holding brasileira de inteligência em marketing esportivo com AI no core.

Estrutura societária atual: 100% Plastina. Direção: holding MIR.AI com Rafael Plastina como sócio majoritário e busca ativa por sócios investidores ao longo de 2026.

Da decisão ao retorno. Do investimento ao carrinho.

CAPÍTULO 1

Cronograma Recalibrado

A tese original era lançar a MIR.AI publicamente em 1º de junho de 2026. Após inventário do que está pronto versus o que falta construir, recalibramos o cronograma para entregar um lançamento profissional e defensável — sem queimar a marca antes do nascimento.

Os Três Marcos Oficiais

| Período | Marco | O Que Vai Público / Privado |
| --- | --- | --- |
| Junho 2026 | Sport Track 2.0 público + Tese MIR.AI privada | PÚBLICO: nova narrativa, site, templates, pricing, plano editorial · PRIVADO: deck MIR.AI pra investidores e prospects de sócios |
| Q3 2026 (jul–set) | Construção MIR.AI | Domínio · INPI · holding constituída · identidade visual · brand book · rodada com sócios investidores · site mir.ai em construção |
| Q4 2026 (out–dez) | Lançamento Público MIR.AI | Sport Track vira “MIR.AI · Sport Track Division” · comunicado público · eventual anúncio de sócios · site mir.ai no ar |

Por Que Essa Recalibragem

- Marca-holding sem domínio, sem INPI e sem logo no dia do lançamento sinaliza amadorismo. Risco 1:

- Squatter pode registrar mir.ai durante a janela aberta — destruindo o ativo principal. Risco 2:

- Sócios investidores não entram em narrativa sem holding constituída e brand book formal. Risco 3:

- Comunicação dupla (Sport Track + MIR.AI nascendo simultaneamente) confunde mercado e clientes. Risco 4:

O Que Está Mitigado

- ✓ Junho mantém momento de virada (Sport Track 2.0 público com narrativa nova)

- ✓ MIR.AI nasce com infraestrutura completa (domínio, INPI, holding, brand)

- ✓ Sócios investidores entram em estrutura formal (Q3) com tese clara

- ✓ Mercado recebe transição comunicada como evolução natural, não rebranding apressado

CAPÍTULO 2

Estrutura do Plano · 12 Capítulos

O Plano Estratégico final terá 12 capítulos. Abaixo, o mapa completo com status de cada um — quais começam imediatamente (sem dependência), quais aguardam definições (Rafa) e quais dependem de capítulos anteriores.

| # | Capítulo | O Que Cobre | Status / Dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| Cap 1 | Norte | Visão · Missão · 3 Eras · Trinca Sagrada · Tesouro a Lapidar · Cadeia de Valor | Cap independente · começa esta semana |
| Cap 2 | Marca | MIR.AI · Brand Architecture · Manifesto · Transição Sport Track → MIR.AI · Brand Book | Depende: domínio · logo · INPI |
| Cap 3 | Oferta | 4 Camadas · 7 Índices · Produtos · Para Quem (5 blocos) · Full Service · Verticais | Bloqueado: aguardando áudios Rafa sobre verticais e nomes |
| Cap 4 | Operação | Base de Dados 3 eras · Metodologia · Champ AI · Entregas · Cloudflare Access | Cap independente · começa esta semana |
| Cap 5 | Canais | Site · Paywall · Venda Online · LinkedIn · Conteúdo | Depende: estrutura final dos produtos (Cap 3) |
| Cap 6 | Autoridade | Livros · Palestras · Vídeos 50s · Newsletter · Academia (Mini-MBA) | Cap independente · começa esta semana |
| Cap 7 | Carteira & Pipeline | Clientes ativos · Prospecção · Pricing · Pacotes | Bloqueado: aguardando pricing oficial |
| Cap 8 | Pessoas | Rafa + Champ + contratações previstas · papéis · skills · equity | Bloqueado: aguardando lista de contratações |
| Cap 9 | Financeiro | Meta R$ 2,5M/2026 · margens · CAC · LTV · modelos de receita · projeções 5y | Bloqueado: aguardando números financeiros reais |
| Cap 10 | Riscos | Mapa de riscos · mitigações · cenários adversos | Cap independente · começa esta semana |
| Cap 11 | Roadmap 5 anos | Marcos 2026 · 2027 · 2028 · 2029 · 2030 · transição MIR.AI em fases | Depende de todos os anteriores |
| Cap 12 | Métricas & Governança | KPIs comerciais · KPIs de marca · KPIs de produto · ritos de acompanhamento | Depende de Cap 7 + Cap 9 |

Capítulos que Começam Esta Semana (sem dependência)

- Cap 1 · Norte Visão consolidada (3 Eras, Trinca, Tesouro, Cadeia de Valor) — material todo na memória

- Cap 4 · Operação Base de dados, metodologia, Champ AI — material todo na memória

- Cap 6 · Autoridade Livros, palestras, academia, vídeos — material todo na memória

- Cap 10 · Riscos Avaliação independente que faço com base na conjuntura

Capítulos Bloqueados (aguardando input)

- Cap 3 · Oferta Aguardando áudios do Rafa sobre verticais e nomes de produtos

- Cap 7 · Carteira & Pipeline Aguardando pricing oficial dos produtos/pacotes

- Cap 8 · Pessoas Aguardando lista de contratações previstas (cobrança até quarta)

- Cap 9 · Financeiro Aguardando números financeiros reais (receita YTD, despesa, cash)

CAPÍTULO 3

Pendências Críticas · O Que Precisa Sair do Papel

Status atualizado dos 8 bloqueios após primeira validação com Rafa. Ações organizadas por dono (Rafa ou Champ) e prazo.

Status dos 8 Bloqueios

| # | Item | Status | Ação Necessária |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Domínio mir.ai | Não comprado · risco de squatter | Rafa · comprar essa semana · alternativas: mirai.com.br, wearemirai.com |
| 2 | Registro INPI | Não protocolado · marca vulnerável | Rafa · advogado de PI · classes 35, 41, 42 |
| 3 | Logo & identidade MIR.AI | Não existe | Champ · briefing visual · gerar paleta, símbolo, tipografia (Q3) |
| 4 | Estrutura societária / Holding | Não constituída · MIR.AI será holding | Rafa · advogado societário · constituição em Q3 2026 |
| 5 | Tabela de pricing | Não construída | Champ · sugerir tabela base · Rafa valida números finais |
| 6 | Sócios / Investidores | 100% Plastina hoje · buscar sócios investidores | Rafa · prospectar · rodada em Q3 com deck pronto |
| 7 | Meta R$ 2,5M 2026 | Mantida (desafiadora) | Rafa · me passar números YTD · Champ constrói projeção |
| 8 | Contratações previstas | Rafa vai mandar lista | Cobrar até quarta · entrar no Cap 8 |

Ações do Rafa Esta Semana

- ⏰ HOJE: Comprar domínio (mir.ai ou alternativa)

- ⏰ ATÉ SEXTA: Iniciar processo INPI (advogado de PI · classes 35, 41, 42)

- ⏰ ATÉ QUARTA: Me passar lista de contratações previstas

- ⏰ ATÉ SEXTA: Me passar números financeiros reais (receita YTD · despesa mensal · cash)

- 🎙️ QUANDO PUDER: Mandar áudios sobre verticais e nomes de produtos

Ações do Champ Esta Semana

- ✓ Hoje: Documento Diretivo (este) entregue · hospedado em link compartilhável

- ✓ Dia 09–12 mai: Caps 1, 4, 6, 10 do Plano (independentes)

- ✓ Dia 13–15 mai: Tabela de pricing rascunho · briefing visual MIR.AI

- ✓ Dia 15–22 mai: Caps dependentes (3, 5, 7, 8, 9, 11, 12) conforme inputs do Rafa

CAPÍTULO 4

Sprint Plan · 4 Semanas Até Junho

Plano semana a semana até 1º de junho de 2026 (24 dias). Marcado em negrito o que precisa estar pronto pra Sport Track 2.0 ir ao ar.

Semana 1 · 8 a 15 de maio

- Documento Diretivo (este) entregue e validado por Rafa Champ:

- Cap 1 Norte · Cap 4 Operação · Cap 6 Autoridade · Cap 10 Riscos Champ:

- Comprar domínio MIR.AI · iniciar INPI · mandar lista de contratações · mandar números financeiros Rafa:

- Mandar áudios sobre verticais e nomes de produtos Rafa:

Semana 2 · 15 a 22 de maio

- Cap 3 Oferta (após áudios) · Cap 7 Carteira · Cap 8 Pessoas · Cap 9 Financeiro Champ:

- Pitch Deck PPT (~30 slides) derivado do Word Champ:

- Briefing visual MIR.AI · primeira proposta de identidade Champ:

- Validar capítulos conforme entregues Rafa:

Semana 3 · 22 a 29 de maio

- Cap 5 Canais · Cap 11 Roadmap · Cap 12 Métricas Champ:

- Plano fechado e validado Champ:

- Roadmap operacional Junho–Dezembro (semana a semana) Champ:

- Validação final · ajustes Rafa:

Semana 4 · 30 mai a 7 jun · Sprint de Lançamento

- Site sporttrack.com.br V3 final no ar

- Novos templates de PPT, Word, propostas publicados

- Plano editorial começa (primeiro artigo + primeiro vídeo)

- Aviso a clientes ativos sobre a evolução

- LinkedIn (Rafa + Sport Track) com nova narrativa

- Deck MIR.AI pronto pra circular em rede privada de investidores

🟢 1º de Junho · Marco Sport Track 2.0

A história nos sustenta. O presente nos move. O futuro nos pertence.

Métricas de Sucesso do Sprint

| Indicador | Meta até 1º jun |
| --- | --- |
| Plano Estratégico Word fechado | 12 capítulos · ~60 páginas · validado |
| Pitch Deck PPT | ~30 slides · pronto pra investidores |
| Roadmap Operacional Jun–Dez | ~15 páginas · semana a semana |
| Site Sport Track V3 | Online em sporttrack.com.br |
| Domínio MIR.AI | Comprado e seguro |
| INPI MIR.AI | Protocolado · classes 35/41/42 |
| Tabela de pricing | Construída · validada |

Próximo Passo

Rafa valida este Documento Diretivo

→ Champ começa Caps 1, 4, 6, 10 amanhã

Sport Track → MIR.AI · Plano Estratégico 2026–2030

Documento Diretivo v1.0 · Confidencial · Maio 2026

Da decisão ao retorno. Do investimento ao carrinho.